「牽牽手郊遊去」社區活動計劃書

一、活動名稱：「牽牽手郊遊去」社區活動

二、活動目的:

1.增進住民與社區互動之機會，並提供住民休閒娛樂以達到放鬆心情。

2.連結志工團隊，藉由住民與志工互動之過程增進住民社會功能。

2.邀請家屬一同參與，增進住民與家屬親子互動之機會，發揮家庭功能。

三、活動日期及時間:民國101年11月17日(六) 上午09：00~11：00

四、活動地點:台中公園

五、預計參加人數:1.機構內可外出住民、生理狀況較佳且有意願參與者

2.有意願參與之家屬

3.預計約15-20名住民參加(依志工人數而定)

六、預計帶領人數: 工作人員3位、實習生3位、志工24位

七、活動事前規劃：

| 時間 | 事項內容 | 負責人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/1 | 規劃戶外活動地點(場勘)、日期、時間、工作人員工作分配、連結社區志工資源 | 社工、實習生 |  |
| 11/7 | 1.討論活動當天注意事項、流程 2.討論工作人員工作分配 3.討論生理狀況適合外出之長者 | 負責人、護理長、社工、實習生 |  |
| 11/5— 11/14 | 聯絡家屬，邀請院內住民參加，以確定參加人數，並確認參加志工人數 | 社工 | 11/14前完成家屬聯繫與志工招募 |
| 11/15 | 行前會議： 確定各工作人員工作之完成 確定活動流程 | 社工、陪同護士、照服員、實習生 |  |
| 11/17 | 活動日 | 社工、陪同護士、照服員、實習生、志工 |  |
| 11/17 | 活動檢討會 | 護士、社工、照服員、實習生 |  |

八、進行流程:

| 時間 | 活動內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 08：30~09：00 | 推送參加之住民至一樓大廳集合 | 志工從六樓開始推送住民，實習生確認人數 |
| 09：00~09：10 | 行前小叮嚀 | 1.社工和志工說明注意事項、流程 2.實習生協助志工與住民配對 |
| 09：10~09：30 | 開開心心出門 | 注意路途安全、二位志工指揮交通 |
| 09：30~09：35 | 門口集合 | 台中公園後門集合，確認人數、環境說明、大合照 |
| 09：35~09：50 | 大地遊戲 | 實習生帶領小遊戲 |
| 09：50~09：55 | 點心時間 | 說明10：30集合時間及地點 |
| 09：55~10：30 | 自由行 | 志工協助住民遊園 |
| 10：30~10：35 | 集合 | 確認人數、大合照 |
| 10：35~11：00 | 回家囉! | 注意推送安全、先抵達機構之住民請志工先協助推送住民至該樓層 |

九、工作分配

| 職稱 | 擔任工作 | 負責內容 |
| --- | --- | --- |
| 社工(1人) | 總召 | 總指揮、時間與人數掌握、器材準備、突發事件之通報 |
| 護士(1人) | 陪同護士 | 注意參與人員生理狀況，以及突發事故之護理 |
| 照服員(1人) | 陪同照服員 | 住民生理需求協助與照顧、突發事件之協助 |
| 實習生(3人) | 小隊輔 | 協助事前準備、掌握隊內參與住民人數與安全、團康活動帶領、照相、器材 |
| 志工(2人) | 交通指揮 | 紅綠燈及馬路路口交通指揮、維護安全 |
| 志工(約15人) | 協助住民 (一對一) | 推送住民、協助參與活動 |

十、注意事項

1.推送安全：

＊志工沿途推送住民過程安全第一，如果遇到黃燈，即使跟不上隊伍也不要急著過

馬路

＊請和前面推輪椅之志工保持距離。

＊正確推輪椅方式及注意說明(現場示範)：若遇路高出:請輕踩輪椅後桿、下坡時:

請倒著慢慢推

2.請大家配合集合時間和地點

3.活動過程如有住民需要如廁，必須請照服員隨行協助，勿擅自帶離

4.如遇緊急狀況或任何問題，請聯絡社工芷瑩0988-799402)

十、準備器材及數量:

- 點心、杯水＊50

- 衛生紙＊3

- 尿布＊5、濕紙巾＊1

4.斗笠＊20

5.交通指揮棒、哨子＊2